## Sheet1
	Step	Expected finish
	----	---------------

	Pitch site	2025-02-15
	Connect to partners	2025-04-01
	Launch pitch	2025-04-01
	Get pitch responses	2025-07-01
	Formalization	2025-07-31
	Sign membership agreements	2025-10-01
	Sign partnership agreements	2025-10-31

Building

	Property	Acquire	Get approval	Start building	Finish building
	--------	-------	------------	--------------	---------------
	1	2025-11-01	2026-02-01	2026-04-01	2026-10-01
	2	2026-01-15	2026-03-15	2026-05-15	2026-10-15
	3	2026-03-15	2026-05-01	2026-03-01	2026-10-01
	4	2026-05-01	2026-06-15	2026-03-01	2026-10-01
	5	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-12-01
	6	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2027-01-01
	7	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2027-02-01
	8	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2027-03-01